- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тринадцатое заседание

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2009 г. N 59/13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 ИЮНЯ 2006 ГОДА N 57/27

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (МУП "ВОДОКАНАЛ")

НА 2007 - 2020 ГОДЫ"

Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года", утвержденной Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3, рассмотрев Постановление Главы Екатеринбурга от 2 октября 2009 года N 4376 "О внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения Екатеринбургской городской Думы "О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.06.2006 N 57/27 "Об утверждении Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" (в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 17.02.2009 N 17/72)", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила:

1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27 июня 2006 года N 57/27 "Об утверждении Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" с изменениями, внесенными Решением Екатеринбургской городской Думы от 17 февраля 2009 года N 17/72 (далее - Решение), следующие изменения:

1) пункт 2 "Основание для разработки" раздела 1 "Паспорт Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" (далее - Паспорт) Приложения 1 "Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" к Решению (далее - Инвестиционная программа) дополнить абзацем следующего содержания:

"- Постановление Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области";

2) в пункте 9 "Задачи Инвестиционной программы" Паспорта Инвестиционной программы признать утратившим силу абзац следующего содержания:

"- снижение нормативов потребления;";

3) пункт 9 "Задачи Инвестиционной программы" Паспорта Инвестиционной программы дополнить абзацами следующего содержания:

"- оптимизация количества потребляемой воды;

- осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- увеличение объема использования поверхностных вод для обеспечения питьевой водой населения муниципального образования "город Екатеринбург";

- создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций;

- снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

- обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды в точках подачи и широкого информирования населения и общественности о качестве питьевой воды при помощи размещения информации на сайте МУП "Водоканал" (www.vodokanalekb.ru)";

4) пункт 10 "Ожидаемые результаты" Паспорта Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"10. Ожидаемые результаты:

- Повышение надежности гидротехнических сооружений и создание дополнительного резерва воды в водохранилищах с увеличением его объема до 10%;

- увеличение производительности сооружений по подготовке питьевой воды:

| Наименование показателя | Существующие очистные сооружения | Проектируемые очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные сооружения водопровода |  |  |
| Производительность по питьевой воде, куб. м/сут. | 110000 | 300000 |
| Западная фильтровальная станция |  |  |
| Производительность по питьевой воде, куб. м/сут. | 460000 | 550000 |

- улучшение качества питьевой воды на сооружениях по подготовке питьевой воды:

| Наименование показателя | Существующие очистные сооружения | Проектируемые очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Запах, привкус, баллы | 1 - 3 | 0 - 1 |
| Хлорорганические соединения по хлороформу, мг/куб. дм | 0,007 - 0,098 | 0,01 - 0,03 |
| Марганец, мг/куб. дм | 0,01 - 0,5 | 0,01 - 0,1 |
| Общий органический углерод, мг/куб. дм | 4,5 - 7,0 | 0,1 - 2,0 |

- решение экологической задачи - снижение расхода и количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в шламонакопитель;

- рациональное использование природных ресурсов:

| Наименование показателя | Существующие очистные сооружения | Проектируемые очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Использование промывных вод, образующихся при водоподготовке в количестве 60000 куб. м/сут. | Промывные воды сбрасываются в шламонакопитель, далее перетекая в озеро Здохня | 50000 - 55000 куб. м/сут. промывных вод очищаются до качества питьевой воды и подаются в распределительную сеть |

- увеличение протяженности восстанавливаемых сетей водоснабжения и водоотведения с 50 км/год до 75 км/год;

- снижение доли неудовлетворительных проб качества воды в распределительных сетях водоснабжения с 12% до 5%;

- рациональное использование природных ресурсов;

- увеличение производительности аэрационных станций:

| Наименование показателя | Существующие очистные сооружения | Проектируемые очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Южная аэрационная станция |  |  |
| Производительность по сточным водам, куб. м/сут. | 450000 | 700000 |
| Обезвоженный осадок |  |  |
| Количество осадка (по сухому веществу), тонн/сут. | 32,2 | 96,2 |
| Влажность, % | 75 | 74 |
| Объем осадка, куб. м/сут. | 128,8 | 370,0 |
| Высушенный осадок |  |  |
| Влажность, % | - | 10 |
| Объем осадка, куб. м/сут. | - | 107,0 |
| Северная аэрационная станция |  |  |
| Производительность по сточным водам, куб. м/сут. | 110000 | 140000 |
| Обезвоженный осадок |  |  |
| Количество осадка (по сухому веществу), тонн/сут. | 12,2 | 27,0 |
| Влажность, % | 77 | 74 |
| Объем осадка, куб. м/сут. | 52,9 | 104,0 |
| Высушенный осадок |  |  |
| Влажность, % | - | 10 |
| Объем осадка, куб. м/сут. | - | 30,1 |

- увеличение пропускной способности сетей водоотведения на 12%;

- снижение доли неудовлетворительных проб качества стоков при сбросе в естественные водоемы по соединениям азота с 50% до 10%.";

5) раздел 3 "Организационный план Инвестиционной программы" Инвестиционной программы изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему Решению);

6) раздел 4 "Финансовый план Инвестиционной программы" Инвестиционной программы изложить в новой редакции (Приложение 2 к настоящему Решению);

7) Приложение 7 "Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей" к Инвестиционной программе изложить в новой редакции (Приложение 3 к настоящему Решению);

8) Приложение 8.1 "Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей" к Инвестиционной программе изложить в новой редакции (Приложение 4 к настоящему Решению).

2. Рассмотреть вопрос об исполнении Решения Екатеринбургской городской Думы от 27 июня 2006 года N 57/27 "Об утверждении Инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007 - 2020 годы" в ноябре 2011 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Лантух Н.Г.).

Глава Екатеринбурга

А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ

- Приложение 1

к Решению

Екатеринбургской городской Думы

от 24 ноября 2009 г. N 59/13

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Организационный план составлен в соответствии с Программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2020 года", утвержденной Решением Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3, в части услуг водоснабжения и водоотведения, и представлен в Таблице 1.

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года, составляет 66748,00 млн. руб., в том числе на:

капитальные вложения - 50000,00 млн. руб.;

оплата налога на прибыль - 11250,00 млн. руб.;

возврат заемных средств - 5121,00 млн. руб.;

оплата процентов по кредитам - 377,00 млн. руб.

Финансирование Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

плата за подключение к системе водоснабжения и водоотведения - 2115,00 млн. руб.;

надбавка к тарифу на водоснабжение и водоотведение для потребителей - 54006,00 млн. руб.;

бюджетные инвестиции из федерального и областного бюджетов - 5664,00 млн. руб.;

заемные средства - 4963,00 млн. руб.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

┌──────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐

│Номер │      Наименование объекта      │ Параметры объекта │Технико-      │  Инженерные  │Проектно-     │

│строки│                                │                   │экономическое │  изыскания   │сметная       │

│      │                                │                   │обоснование   │              │документация  │

│      │                                ├─────────┬─────────┼────┬─────────┼────┬─────────┼────┬─────────┤

│      │                                │диаметр, │протяжен-│год │стоимость│год │стоимость│год │стоимость│

│      │                                │   мм    │ность, км│    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  1   │               2                │    3    │    4    │ 5  │    6    │ 7  │    8    │ 9  │   10    │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                             ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                   Планировочный район "Центральный"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  1   │Модернизация водовода           │  1000   │   8     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │от ул. Татищева по ул. Боевых   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Дружин - Шевченко до насосной   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции N 2 (включая дюкер      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │через реку Исеть)               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  2   │Модернизация водовода           │   900   │   9     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Металлургов - Радищева   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │с выходом на ул. Восточную      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от камеры N 5                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  3   │Модернизация водовода           │  1000   │   1     │ -  │  0,00   │2012│   0,90  │2013│   4,30  │

│      │по ул. Мельникова, от ул. Репина│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Татищева                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  4   │Модернизация водовода           │   900   │   6     │ -  │  0,00   │2015│   5,10  │2016│  25,20  │

│      │по ул. Юмашева, от ул. Татищева │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Восточной (включая дюкер │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │через реку Исеть)               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                   Планировочный район "Втузгородок"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  5   │Модернизация водовода           │   500   │   2,5   │ -  │  0,00   │2012│   1,00  │2013│   5,00  │

│      │от насосной станции N 2         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Блюхера                  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Сахалинской              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  6   │Модернизация водовода           │  1000   │   1,8   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Первомайской,            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от насосной станции N 2         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Владимира Высоцкого      │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  7   │Модернизация водовода           │   600   │   2,1   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Данилы Зверева,          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Блюхера до ул. Шефской   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  8   │Модернизация водовода           │   700   │   2,8   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Академической,           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Мира ул. Блюхера         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Сахалинская              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                Планировочный район "Орджоникидзевский"                                 │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  9   │Модернизация насосной станции   │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2011│   1,50  │2011│   7,30  │

│      │N 3 (ул. Турбинная)             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │со строительством резервуара    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  10  │Строительство водоводов         │   500   │   5,5   │ -  │  0,00   │2009│   1,79  │2010│   2,57  │

│      │от насосной станции N 3         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Шефской, Космонавтов и   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от насосной станции N 10        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Бакинских Комиссаров     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │для обеспечения водоснабжения   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │планировочного района "Молебка" │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  11  │Модернизация водовода           │  1000   │   2     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │2009│  11,00  │

│      │по ул. Фронтовых Бригад,        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от насосной станции N 3         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Шефской                  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  12  │Модернизация водоводов          │2 x 1000 │ 2 x 3,9 │ -  │  0,00   │2009│   5,1   │2010│  25,30  │

│      │по ул. Автомагистральной,       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от пер. Теплоходного            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до насосной станции N 3         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  13  │Модернизация водоводов          │2 x 1000 │2 x 0,75 │ -  │  0,00   │2008│   1,70  │2009│   8,30  │

│      │по пер. Теплоходному, от камеры │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │переключения по ул. Бебеля      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до камеры переключения          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Автомагистральной        │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  14  │Модернизация насосной станции   │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   1,50  │2009│   7,30  │

│      │N 10 по ул. Лукиных             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │со строительством резервуара    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                  Планировочный район "Академический"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  15  │Модернизация водовода           │  1000   │   2,4   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Амундсена,               │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Онуфриева до УНЦ         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                   Планировочный район "Юго-Западный"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  16  │Модернизация водовода           │  1000   │   9,5   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по Московскому тракту -         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ул. Зоологической - ул. Ямской  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до насосной станции N 19        │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  17  │Модернизация водовода           │  1000   │   1,3   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Ясной, от ул. Шаумяна    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Московской               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                  Планировочный район "Сортировочный"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  18  │Строительство дюкера через      │  1000   │   1,6   │ -  │  0,00   │2009│   3,20  │2009│  16,00  │

│      │Верх-Исетский пруд              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от полуострова Баран            │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  19  │Модернизация водоводов          │2 x 700  │ 2 x 2,5 │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │от пер. Теплоходного            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до фильтровальной станции       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │"Сортировочная"                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  20  │Строительство резервуаров и     │    -    │   -     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │модернизация насосной станции   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │3-го подъема на территории      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │фильтровальной станции          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │"Сортировочная"                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                  Планировочный район "Нижнеисетский"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  21  │Строительство резервуаров       │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   0,80  │2010│   3,90  │

│      │для районов "Химмаш",           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │"Компрессорный", "Кольцово"     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │на насосной станции N 7         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  22  │Модернизация водовода по проезду│  1000   │  12,6   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │Водительскому, от ул. Амундсена │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Щербакова, и             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Просторной,              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Щербакова до насосной    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции N 7                     │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  23  │Модернизация водоводов          │  1000   │   4     │ -  │  0,00   │2015│   4,40  │2016│  22,00  │

│      │на Ново-Свердловскую ТЭЦ        │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                      Планировочный район "Южный"                                       │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  24  │Строительство насосной станции  │    -    │   -     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │3-го подъема по ул. Московской, │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │232 с резервуарами              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  25  │Модернизация водовода           │   900   │   1,3   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Патриса Лумумбы,         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от насосной станции N 19        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Военной                  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  26  │Модернизация водовода           │   600   │   1,5   │ -  │  0,00   │2015│   0,70  │2015│   3,50  │

│      │по ул. Патриса Лумумбы -        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Окраинной - Далекой -           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Зенитчиков, от ул. Военной      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ТЭЦ по ул. Умельцев          │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  27  │Модернизация водовода           │   600   │   0,5   │ -  │  0,00   │2009│   0,20  │2010│   1,20  │

│      │по пер. Аятскому,               │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Новосибирской            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Ляпустина                │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                Планировочный район "ВИЗ-Правобережный"                                 │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  28  │Модернизация магистрального     │  1000   │   1     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │водовода по ул. Татищева,       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Торфорезов               │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Мельникова               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  29  │Модернизация магистрального     │  1000   │   2,4   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │водовода от камеры 1-В-1        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Торфорезов               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  30  │Модернизация магистрального     │   800   │   2,4   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │водовода от камеры 1-В-1        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Торфорезов               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  31  │Модернизация водовода           │  1000   │   0,4   │ -  │  0,00   │2014│   0,40  │2014│   2,20  │

│      │по ул. Репина, от пер. Тульского│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Ленинградской            │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  32  │Модернизация водовода           │  1000   │   1     │ -  │  0,00   │2010│   1,10  │2011│   5,50  │

│      │(перемычка) от камеры 1-В-1     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до камеры N 5                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  33  │Модернизация водоводов от ГСВ   │  1200   │   3,4   │ -  │  0,00   │2014│   5,50  │2015│  27,40  │

│      │до камеры 1-В-1                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  34  │Модернизация водоводов от камеры│  1200   │   2,4   │ -  │  0,00   │2016│   3,90  │2017│  19,30  │

│      │1-В-1 до камеры на полуострове  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Баран                           │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                    Планировочный район "Сибирский"                                     │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  35  │Строительство водовода          │   400   │   6,7   │ -  │  0,00   │2009│   1,43  │2009│   0,45  │

│      │в пос. Чапаева,                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Варшавской по Сибирскому │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │тракту                          │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  36  │Модернизация системы            │    -    │   -     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │2009│   0,90  │

│      │водоснабжения пос. Компрессорный│         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                    Планировочный район "Шарташский"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  37  │Строительство водоводов         │2 x 400  │  2 x 3  │ -  │  0,00   │2009│   0,96  │2010│   0,30  │

│      │по ул. Проезжей, от ул. Блюхера │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Норильской               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  38  │Строительство водовода          │   500   │   2,7   │ -  │  0,00   │2009│   1,00  │2009│   5,10  │

│      │по ул. Фронтовых Бригад -       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Норильской, от ул. Шефской      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Проезжей                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  39  │Строительство водоводов         │2 x 300  │ 2 x 3,7 │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Проезжей,                │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Норильской до насосной   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции пос. Изоплит            │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                   Планировочный район "Кольцовский"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  40  │Строительство 2-й нитки водовода│   400   │   6,5   │ -  │  0,00   │2007│   0,00  │2008│   1,83  │

│      │для подключения пос. Кольцово   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от камеры по ул. Черняховского  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  41  │Строительство закольцовки       │   400   │   4,5   │ -  │  0,00   │2007│   0,00  │2008│   0,95  │

│      │(2-е питание для пос. Кольцово) │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Дагестанской до камеры   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │на ул. Черняховского            │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                    Планировочный район "Палкинский"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  42  │Строительство водозабора        │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   0,40  │2009│   1,80  │

│      │с насосной станцией первого     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │подъема на канале Волчихинского │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │водохранилища для пос. Северка  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  43  │Строительство водоводов         │2 x 200  │  2 x 4  │ -  │  0,00   │2011│   1,00  │2012│   4,80  │

│      │от насосной станции первого     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │подъема до фильтровальной       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции пос. Северка            │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                        Гидротехнические сооружения и внешние тракты подачи воды                        │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  44  │Модернизация плотины            │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   4,40  │2010│  15,74  │

│      │Верхне-Макаровского             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │водохранилища                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  45  │Модернизация насосной станции   │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   0,70  │2010│   3,30  │

│      │первого подъема "Ревда"         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  46  │Модернизация водовода           │  1000   │   6     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │от насосной станции первого     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │подъема "Ревда" до Волчихинского│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │водохранилища                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  47  │Строительство водовода от шлюза │  1400   │  12     │ -  │  0,00   │2009│  13,04  │2010│ 103,36  │

│      │N 3 до насосной станции         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │1-го подъема Западной           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │фильтровальной станции          │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  48  │Модернизация водоводов от шлюза │  1400   │  12     │ -  │  0,00   │2010│  14,50  │2011│  72,50  │

│      │N 3 до Западной фильтровальной  │2 x 1200 │ 2 x 3,5 │    │         │    │         │    │         │

│      │станции и от Западной           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │фильтровальной станции          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до Головных сооружений          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │водопровода                     │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  49  │Модернизация водовода от шлюза  │  1200   │  18     │ -  │  0,00   │2012│  29,00  │2013│ 144,90  │

│      │N 3 до Средне-Уральской ГРЭС    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  50  │Модернизация Западной           │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│ 202,88  │2011│ 296,57  │

│      │фильтровальной станции          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по Московскому тракту, 11 км    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  51  │Модернизация Головных сооружений│    -    │   -     │ -  │  0,00   │2007│  75,47  │2009│  24,53  │

│      │водопровода с увеличением       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │производительности              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до 300 тыс. куб. м/сут.         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  52  │Блок ультрафильтрации           │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2008│  51,00  │2009│   0,00  │

│      │для получения питьевой воды и   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │обезвоживания осадков           │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  53  │Модернизация насосных станций   │    -    │   -     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │4-го подъема и строительство    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │модульных насосных станций      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в муниципальном образовании     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │"город Екатеринбург"            │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                Внедрение ресурсосберегающих технологий                                 │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  54  │Мероприятия в соответствии      │    -    │   -     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │с городскими целевыми           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │программами "Энергоэффективный  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │город на 2009 - 2011 годы" и    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │"Внедрение подомового и         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │поквартирного учета тепловой    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │энергии, горячей и холодной воды│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │на 2006 - 2010 гг."             │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│Капитальные вложения                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                             ВОДООТВЕДЕНИЕ                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                   Планировочный район "Центральный"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  55  │Строительство коллектора        │   600   │   0,9   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Челюскинцев,             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от пер. Невьянского             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Мельковской              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  56  │Строительство разгрузочного     │   500   │   0,85  │ -  │  0,00   │2008│   0,39  │2008│   2,13  │

│      │коллектора по ул. Белинского,   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Карла Маркса             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Декабристов              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  57  │Модернизация коллектора         │   500   │   1,13  │ -  │  0,00   │2008│   0,49  │2009│   2,23  │

│      │по ул. Первомайской,            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Гагарина до ул. Бажова   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  58  │Модернизация коллектора         │   500   │   2,33  │ -  │  0,00   │2010│   0,87  │2011│   4,56  │

│      │по проспекту Ленина,            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Гагарина до ул. Пушкина  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  59  │Модернизация коллекторов        │  1200   │   1,3   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Фурманова, от ул. 8 Марта│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Белинского,              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Большакова,              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. 8 Марта, 61 до коллектора│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │1,6 x 1,8 м по ул. Вилонова     │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  60  │Модернизация коллектора         │  1000   │   0,8   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Гоголя, от ул. Малышева  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Куйбышева                │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  61  │Строительство разгрузочного     │  2000   │   1,9   │ -  │  0,00   │2017│   0,00  │2018│   0,00  │

│      │коллектора глубокого заложения  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Челюскинцев,             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Гражданской              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Восточной                │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  62  │Модернизация коллектора         │  1200   │   1,3   │ -  │  0,00   │2007│   2,04  │2007│  10,19  │

│      │по ул. Горького, от проспекта   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Ленина до ул. Куйбышева         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                  Планировочный район "Нижнеисетский"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  63  │Модернизация коллектора         │1600 x   │   4,1   │ -  │  0,00   │2007│  38,41  │2010│   0,00  │

│      │по ул. Просторной,              │1800     │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Павлодарской до стадиона │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │завода "Уралхиммаш"             │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  64  │Модернизация коллектора         │1600 x   │   2     │ -  │  0,00   │2007│  18,72  │2010│   0,00  │

│      │по ул. Просторной, от стадиона  │1800     │         │    │         │    │         │    │         │

│      │завода "Уралхиммаш" до Южной    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │аэрационной станции             │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  65  │Строительство коллектора        │1600 x   │   1,8   │ -  │  0,00   │2007│  11,25  │2010│   0,00  │

│      │от ул. Вилонова                 │1800     │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до пер. Бригадирского           │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  66  │Модернизация коллектора         │1600 x   │   2,3   │ -  │  0,00   │2007│  21,54  │2010│   0,00  │

│      │от пер. Бригадирского           │1800     │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Просторной               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  67  │Модернизация коллектора         │1200     │   1,8   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Белинского,              │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Фурманова до врезки      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в районе ул. Вилонова           │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  68  │Строительство акведука через    │2000 x   │   0,15  │ -  │  0,00   │2010│   0,58  │2011│   2,91  │

│      │реку Исеть в районе             │2500     │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ул. Хуторской                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                   Планировочный район "Втузгородок"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  69  │Строительство коллектора        │   600   │   1,2   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Учителей,                │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Турбинной                │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Маяковского              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  70  │Строительство разгрузочного     │  2000   │   5,0   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │коллектора глубокого заложения  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Восточной, Сибирскому    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │тракту, от ул. Челюскинцев      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до пер. Базового                │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  71  │Строительство сетей канализации │   300   │   3,8   │ -  │  0,00   │2008│   0,39  │2008│   1,75  │

│      │от пос. Изоплит до врезки       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в коллектор Ново-Свердловской   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ТЭЦ                             │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                Планировочный район "Орджоникидзевский"                                 │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  72  │Модернизация самотечного        │  1200   │   1     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │коллектора от камеры гашения    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │напора при канализационной      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │насосной станции N 1 до Северной│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │аэрационной станции             │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  73  │Модернизация Северной           │    -    │   -     │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │2007│  27,12  │

│      │аэрационной станции             │         │         │    │         │    │         ├────┼─────────┤

│      │по ул. Совхозной, 30            │         │         │    │         │    │         │2008│  31,47  │

│      │с увеличением производительности│         │         │    │         │    │         ├────┼─────────┤

│      │до 140 тыс. куб. м/сут.         │         │         │    │         │    │         │2009│   0,00  │

│      │                                │         │         │    │         │    │         ├────┼─────────┤

│      │                                │         │         │    │         │    │         │2010│   7,21  │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  74  │Модернизация коллектора         │   500   │   0,6   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Стачек, от ул. Баумана   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Кобозева                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  75  │Модернизация коллектора         │600 - 800│   0,3   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Победы, от ул. Войкова   │ 2 x 500 │   0,8   │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Ильича                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  76  │Модернизация коллектора         │1000 -   │   0,7   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │по ул. Ильича, от ул. Победы    │1200     │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до проспекта Космонавтов        │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  77  │Строительство коллектора        │  1200   │   0,7   │ -  │  0,00   │2010│   0,49  │2010│   2,62  │

│      │от ул. Шефской                  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до канализационной насосной     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции Северной аэрационной    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции                         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  78  │Модернизация коллектора         │   700   │   1,4   │ -  │  0,00   │2011│   0,78  │2012│   4,07  │

│      │по ул. Шефской, от проспекта    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │Космонавтов до подключения      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в коллектор в районе            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ул. Шефской, 96                 │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  79  │Модернизация коллектора         │  1200   │   1,4   │ -  │  0,00   │2008│   1,90  │2012│  11,29  │

│      │от проспекта Космонавтов        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до канализационной насосной     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции Северной аэрационной    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции                         │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                   Планировочный район "Юго-Западный"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  80  │Модернизация коллектора         │  1000   │   1,1   │ -  │  0,00   │2008│   1,13  │2009│   5,95  │

│      │по ул. Ясной, от ул. Шаумяна    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Московской               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                  Планировочный район "Сортировочный"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  81  │Модернизация коллектора         │  1000   │   3     │ -  │  0,00   │2008│   3,20  │2009│  16,01  │

│      │по ул. Софьи Перовской,         │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ул. Веры Засулич,               │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от Ирбитской железной дороги    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Колмогорова              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  82  │Модернизация коллектора         │   600   │   4,72  │ -  │  0,00   │2009│  12,70  │2010│   0,00  │

│      │по ул. Таватуйской,             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Расточной                │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Софьи Перовской          │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  83  │Модернизация коллектора         │  1000   │   0,7   │ -  │  0,00   │2009│   0,78  │2009│   3,78  │

│      │по ул. Готвальда,               │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Опалихинской             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Машинистов               │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                  Планировочный район "Нижнеисетский"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  84  │Строительство разгрузочного     │   500   │   0,3   │ -  │  0,00   │2008│   0,19  │2008│   0,78  │

│      │коллектора по ул. Губкина,      │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Инженерной, 19           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до Южной аэрационной станции    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  85  │Строительство разгрузочного     │  2000   │   3,2   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │коллектора глубокого заложения  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по пер. Базовому, от Сибирского │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │тракта до ул. Просторной        │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                      Планировочный район "Южный"                                       │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  86  │Модернизация коллекторов        │   500   │   0,8   │ -  │  0,00   │2009│  26,39  │2010│   0,00  │

│      │в районе Вторчермет,            │   700   │   2,2   │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Ферганской               │  1000   │   1,1   │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Сухоложской,             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ул. Межевой до камеры акведука  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │на ул. Павлодарской             │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  87  │Модернизация коллекторов        │   500   │   1,3   │ -  │  0,00   │ -  │   0,00  │ -  │   0,00  │

│      │в районе Вторчермет             │   700   │   0,3   │    │         │    │         │    │         │

│      │по Елизаветинскому шоссе        │   900   │   3,4   │    │         │    │         │    │         │

│      │(от камеры гашения напора       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │при канализационной насосной    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции N 8), ул. Новинской,    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │ул. Походной, пер. Дунитовому   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до канализационной насосной     │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │станции N 14                    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                Планировочный район "ВИЗ-Правобережный"                                 │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  88  │Модернизация правобережного     │  1200   │   3,9   │ -  │  0,00   │2008│   6,11  │2008│  30,46  │

│      │коллектора от ул. Рабочих       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до ул. Бориса Ельцина           │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  89  │Модернизация напорного          │   200   │   3,0   │ -  │  0,00   │2008│   0,29  │2008│   1,46  │

│      │коллектора от КНС N 5           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Водонасосной до врезки   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в самотечный коллектор          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Плотников                │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                    Планировочный район "Сибирский"                                     │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  90  │Модернизация канализационной    │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   0,10  │2010│   0,49  │

│      │насосной станции N 34           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │для перекачки стоков            │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от пос. Компрессорного (1 шт.)  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  91  │Модернизация напорных           │2 x 500  │ 2 x 1,8 │ -  │  0,00   │2009│   8,34  │2010│   0,00  │

│      │коллекторов от канализационной  │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │насосной станции N 34           │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │пос. Компрессорного             │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до самотечного коллектора       │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                    Планировочный район "Палкинский"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  92  │Расширение существующих очистных│    -    │   -     │ -  │  0,00   │2009│   0,78  │2009│   3,69  │

│      │сооружений до производительности│         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │1000 куб. м/сут. (прирост       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │600 куб. м/сут.) и углубление   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │степени очистки стоков          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в пос. Северка                  │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                   Планировочный район "Горнощитский"                                   │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  93  │Строительство самотечного       │  1000   │   5     │ -  │  0,00   │2009│  20,28  │2010│   0,00  │

│      │коллектора по ул. Онуфриева,    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от ул. Барклая до врезки        │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │в коллектор 2Ду1000 мм          │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │по ул. Бардина (для подключения │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │микрорайона "Широкая речка")    │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  94  │Строительство нового            │   300   │   8     │ -  │  0,00   │2007│   0,78  │2008│   3,78  │

│      │магистрального коллектора       │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │до сетей города Екатеринбурга   │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │от пос. Горный Щит              │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                                    Планировочный район "Шабровский"                                    │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  95  │Строительство коллектора        │   400   │   6,38  │ -  │  0,00   │2010│   0,58  │2010│   3,01  │

│      │от пос. Рудный до городского    │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │коллектора                      │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┤

│                         Сооружения по очистке сточных вод и утилизации осадка                          │

├──────┬────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┬────┬─────────┤

│  96  │Модернизация Южной аэрационной  │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2008│  42,20  │2009│   0,00  │

│      │станции                         ├─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│      │                                │         │         │    │  -      │2008│  30,56  │2008│  63,75  │

├──────┼────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│  97  │Сооружения сушки осадков        │    -    │   -     │ -  │  0,00   │2008│  11,64  │2008│  47,36  │

│      │                                │         │         │    │         │    │         │    │         │

│      │                                │         │         │    │         │    │         │    │         │

├──────┴────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤

│Капитальные вложения                   │         │         │    │         │    │         │    │         │

└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘

--------------------------------

<*> За счет платы за подключение.

<**> За счет бюджетных инвестиций.

- Продолжение таблицы

| Номер строки | Этапы строительства объекта по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость строительства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,61 | 63,53 | 60,87 | 61,13 | 65,03 | 84,08 | 85,06 | 89,93 | 80,45 | 81,60 | 0,00 | 712,29 (в том числе 245,31 <**>) |
| 2 | 0,00 | 61,81 | 135,62 | 62,17 | 97,24 | 93,17 | 93,57 | 99,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,12 (в том числе 443,11 <**>) |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,29 | 0,00 | 83,49 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,41 | 115,77 | 117,43 | 102,77 | 495,68 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 32,27 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,44 | 62,63 | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,43 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 35,52 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,19 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,84 | 50,85 | 51,58 | 0,00 | 159,27 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 72,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,05 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,74 | 104,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,49 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32 | 70,23 | 71,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,59 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 116,61 | 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,42 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,98 |
| 15 | 0,00 | 140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,09 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 95,81 | 78,15 | 74,88 | 144,21 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,85 (в том числе 528,59 <**>) |
| 17 | 0,00 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,93 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 49,05 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,97 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,84 | 35,85 | 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,74 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,90 | 103,07 | 98,76 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,92 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 17,25 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,89 |
| 22 | 0,00 | 158,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,27 | 136,87 | 145,60 | 188,24 | 190,43 | 201,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157,37 (в том числе 797,14 <**>) |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,65 | 99,88 | 101,31 | 88,66 | 427,90 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 35,36 | 65,50 | 102,44 | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,46 (в том числе 57,76 <**>) |
| 25 | 0,00 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,24 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,02 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 70,55 <*> |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 (в том числе 40,00 <**>) |
| 29 | 0,00 | 104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,90 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,24 | 59,79 | 60,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,51 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 27,16 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 |
| 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,10 | 111,12 | 99,41 | 100,83 | 88,24 | 537,60 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,95 | 118,62 | 103,81 | 362,58 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,26 | 51,22 | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,57 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,31 |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,35 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 | 48,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,51 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,65 | 89,83 | 192,48 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,45 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,96 | 8,01 | 8,13 | 0,00 | 35,77 |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 29,47 | 25,79 | 90,12 <*> |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 63,11 | 35,29 | 45,25 | 43,36 | 43,55 | 46,33 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,93 |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 58,99 | 76,27 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,86 |
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,22 | 67,60 | 64,77 | 65,06 | 69,21 | 89,48 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,85 |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,74 | 276,82 | 168,11 | 234,19 | 236,69 | 158,85 | 163,15 | 142,77 | 1758,72 |
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 | 137,51 | 139,10 | 147,07 | 406,80 | 183,98 | 229,27 | 1391,07 (в том числе 1017,34 <*>) |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,37 | 399,36 | 490,25 | 438,56 | 444,84 | 443,30 | 2848,58 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 419,73 | 217,46 | 288,77 | 534,31 | 710,71 | 1098,01 | 829,00 | 936,40 | 1106,70 | 934,34 | 1410,78 | 1406,62 | 10392,28 (в том числе 794,06 <**>) |
| 51 | 696,63 | 368,06 | 410,95 | 190,76 | 218,59 | 292,15 | 344,73 | 322,23 | 395,19 | 399,79 | 422,80 | 378,13 | 0,00 | 0,00 | 4540,01 (в том числе 1217,14 <**>) |
| 52 | 0,00 | 0,00 | 26,08 | 55,12 | 143,40 | 140,66 | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,51 |
| 53 | 0,00 | 56,71 | 60,00 | 27,50 | 19,88 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,14 |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,34 | 28,68 | 27,48 | 27,60 | 58,72 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,78 |
|  | 772,10 | 1045,84 | 1863,13 | 1297,97 | 1853,31 | 2148,98 | 2715,45 | 3001,63 | 3033,78 | 3070,90 | 3278,74 | 2948,39 | 2992,66 | 2721,06 | 32743,94 |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 13,92 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |
| 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 11,54 | 13,32 | 0,00 | 40,26 |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 |
| 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 25,16 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,49 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 | 42,56 | 63,23 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,35 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 72,60 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,32 | 196,60 | 339,92 <*> |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19 | 85,81 | 192,23 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,63 | 191,43 | 171,63 | 0,00 | 0,00 | 584,10 |
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,03 | 88,87 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,70 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02 | 52,49 | 53,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,54 |
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 102,45 | 107,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,35 <*> |
| 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,93 | 102,40 | 91,45 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,94 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,83 | 16,44 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,61 |
| 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,24 |
| 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 315,00 | 287,00 | 875,00 |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 32,33 |
| 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 64,40 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,31 |
| 73 | 276,85 | 269,73 | 248,43 | 252,03 | 188,03 | 227,52 | 409,99 | 366,16 | 174,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2479,23 (в том числе 581,63 <**>) |
| 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,08 |
| 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,02 |
| 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,04 |
| 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,88 |
| 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,24 | 24,36 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | 74,29 |
| 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,43 | 92,41 | 207,03 |
| 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 35,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,37 |
| 81 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 48,68 | 36,30 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,02 (в том числе 237,01 <**>) |
| 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,83 | 44,12 | 59,44 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,72 |
| 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 13,84 |
| 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,44 | 185,92 | 194,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,24 |
| 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,31 | 125,33 | 131,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,40 |
| 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,93 | 96,93 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,18 (в том числе 265,74 <*>) |
| 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,09 | 275,25 | 59,14 | 0,00 | 553,05 |
| 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 12,30 | 27,55 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 2,03 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 |
| 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 29,28 | 76,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,06 |
| 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 11,44 | 29,81 | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,60 |
| 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,07 | 70,80 | 92,22 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,83 |
| 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,77 | 15,03 | 17,35 | 15,81 | 69,52 |
| 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
| 96 | 0,00 | 0,00 | 79,79 | 172,11 | 417,16 | 315,13 | 344,11 | 312,64 | 663,77 | 700,70 | 765,07 | 695,15 | 819,89 | 744,07 | 6166,10 (в том числе 620,67 <**>) |
| 97 | 0,00 | 0,00 | 470,12 | 107,66 | 80,29 | 152,09 | 183,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1052,98 (в том числе 101,58 <**>) |
|  | 406,90 | 551,16 | 981,87 | 684,03 | 976,69 | 1132,51 | 1431,04 | 1581,86 | 1598,80 | 1618,37 | 1727,89 | 1553,80 | 1577,14 | 1434,00 | 17256,06 |

- Приложение 2

к Решению

Екатеринбургской городской Думы

от 24 ноября 2009 г. N 59/13

4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, бюджетных инвестиций и заемных средств.

Движение денежных средств при реализации Инвестиционной программы представлено в Таблице 2.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

| Номер строки | Наименование статей доходов и расходов | Движение денежных средств по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление денежных средств от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения | 80 | 356 | 76 | 119 | 279 | 313 |
| 2 | Поступления денежных средств от надбавки к тарифу | 64 | 108 | 204 | 1466 | 2414 | 3190 |
| 3 | Налоговые платежи (налог на прибыль) | 35 | 111 | 56 | 317 | 539 | 701 |
| 4 | Чистые денежные средства по текущей деятельности | 109 | 353 | 224 | 1268 | 2154 | 2802 |
|  | ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бюджетные инвестиции | 0 | 0 | 1824 | 940 | 1000 | 900 |
| 6 | Платежи по инвестиционной деятельности | 1179 | 1597 | 2845 | 1982 | 2830 | 3281 |
| 7 | Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности | -1179 | -1597 | -1021 | -1042 | -1830 | -2381 |
|  | ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поступления денежных средств по кредиту | 1100 | 1400 | 921 | 800 | 0 | 0 |
| 9 | Возврат кредита | 0 | 0 | 100 | 1000 | 300 | 400 |
| 10 | Уплата процентов по кредиту | 30 | 156 | 24 | 26 | 24 | 21 |
| 11 | Чистые денежные средства по финансовой деятельности | 1070 | 1244 | 797 | -226 | -324 | -421 |
| 12 | Остаток денежных средств на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доходы и поступления | 1244 | 1864 | 3025 | 3325 | 3693 | 4403 |
| 14 | Расходы и выплаты | 1244 | 1864 | 3025 | 3325 | 3693 | 4403 |
| 15 | Остаток денежных средств на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Продолжение таблицы

| Номер строки | Движение денежных средств по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Итого, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 100 | 192 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2115 |
| 2 | 4272 | 5566 | 6155 | 6225 | 7172 | 6463 | 5613 | 5094 | 54006 |
| 3 | 874 | 1152 | 1251 | 1265 | 1455 | 1313 | 1143 | 1038 | 11250 |
| 4 | 3498 | 4606 | 5004 | 5060 | 5817 | 5250 | 4570 | 4156 | 44871 |
| 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664 |
| 6 | 4146 | 4583 | 4633 | 4689 | 5007 | 4502 | 4570 | 4156 | 50000 |
| 7 | -3146 | -4583 | -4633 | -4689 | -5007 | -4502 | -4570 | -4156 | -44336 |
| 8 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963 |
| 9 | 1058 | 0 | 360 | 361 | 800 | 742 | 0 | 0 | 5121 |
| 10 | 36 | 23 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 377 |
| 11 | -352 | -23 | -371 | -371 | -810 | -748 | 0 | 0 | -535 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6114 | 5758 | 6255 | 6325 | 7272 | 6563 | 5713 | 5194 | 66748 |
| 14 | 6114 | 5758 | 6255 | 6325 | 7272 | 6563 | 5713 | 5194 | 66748 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 3

к Решению

Екатеринбургской городской Думы

от 24 ноября 2009 г. N 59/13

РАСЧЕТ

НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Номер строки | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИТЬЕВАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу на полный комплекс услуг водоснабжения, млн. руб. | 99 | 98 | 150 | 1020 | 1640 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. куб. м | 143253 | 142331 | 146959 | 147693 | 148432 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0,69 | 0,69 | 1,02 | 6,91 | 11,05 |
|  | НЕПОДГОТОВЛЕННАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |
| 4 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу на полный комплекс услуг неподготовленной воды, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 |
| 5 | Объем полезного отпуска, тыс. куб. м | 40590 | 41531 | 40875 | 41079 | 41284 |
| 6 | Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,05 |

- Продолжение таблицы

| Номер строки | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2148 | 2854 | 3703 | 3799 | 3747 | 4335 | 3801 | 3181 | 2810 | 33386 |
| 2 | 149174 | 149920 | 157416 | 165287 | 173551 | 182229 | 191340 | 200907 | 210952 | - |
| 3 | 14,40 | 19,04 | 23,52 | 22,98 | 21,59 | 23,79 | 19,87 | 15,83 | 13,32 | - |
| 4 | 72 | 112 | 158 | 209 | 252 | 279 | 279 | 267 | 240 | 1922 |
| 5 | 43348 | 45516 | 47791 | 50181 | 52690 | 55325 | 58091 | 60995 | 64045 | - |
| 6 | 1,67 | 2,46 | 3,31 | 4,17 | 4,79 | 5,04 | 4,80 | 4,38 | 3,76 | - |

- Приложение 4

к Решению

Екатеринбургской городской Думы

от 24 ноября 2009 г. N 59/13

РАСЧЕТ

НАДБАВКИ К ТАРИФУ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Таблица 4

| Номер строки | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу на полный комплекс услуг водоотведения, млн. руб. | 22 | 21 | 54 | 435 | 728 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. куб. м | 182174 | 178832 | 178919 | 179814 | 180713 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0,12 | 0,12 | 0,30 | 2,42 | 4,03 |
|  | УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| 4 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу на услугу канализационных очистных сооружений, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Объем полезного отпуска, тыс. куб. м | 1582 | 1635 | 1600 | 1608 | 1616 |
| 6 | Надбавка к тарифу, руб./куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,61 |

- Продолжение таблицы

| Номер строки | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 966 | 1301 | 1699 | 2139 | 2216 | 2547 | 2372 | 2153 | 2032 | 18685 |
| 2 | 181616 | 182524 | 191650 | 201233 | 211295 | 221859 | 232952 | 244600 | 256830 | - |
| 3 | 5,32 | 7,13 | 8,86 | 10,63 | 10,49 | 11,48 | 10,18 | 8,80 | 7,91 | - |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 82 |
| 5 | 1697 | 1782 | 1871 | 1964 | 2062 | 2166 | 2274 | 2388 | 2507 | - |
| 6 | 2,11 | 2,73 | 3,39 | 4,08 | 4,63 | 4,94 | 4,94 | 4,85 | 4,63 | - |